Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Лазертаг - тактика нового поколения» по состоянию на 01.07.2025г.

**Цель инициативного проекта:** Цель проекта – сформировать у детей и подростков основы ценностного отношения к личности, обществу, государству через организацию мероприятий военно-спортивного направления.

**Проект реализуется:**

Учреждение: муниципальное казённое учреждение " Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс "Старт"

Учредитель учреждения: Администрация сельского поселения Локосово.

**Проведенные мероприятия по реализации инициативного проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Наименование |
|  | 11.04.2025 | Межбюджетный трансферт 1 350 000,00 внесен в план-график МКУ "Локосовский СОК "Старт" |
|  | 24.04.2025 | Начало формирования закупки в ГИС |
|  | 07.05.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 27.05.2025 | Возврат закупки УО на доработку |
|  | 30.05.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 02.06.2025 | Закупка отклонена УО с нарушением срока подачи  Внесены изменения в план-график для размещения закупки в июне 2025 |
|  | 03.06.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 17.06.2025 | Возврат закупки УО на доработку (в возврате указаны требования к изменению, которые не были указаны 27.05.2025) |
|  | 23.06.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 24.06.2025 | Закупка отклонена УО с нарушением срока подачи  (закупка была ошибочно отклонена УО, сроки подачи учреждением не были нарушены) |
|  | 25.06.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование без изменений |
|  | 25.06.2025 | Возврат закупки УО на доработку (в возврате указаны требования к изменению, которые не были указаны 17.06.2025) |
|  | 02.07.2025 | Внесены изменения в план-график для размещения закупки в июле 2025 |
|  | 03.07.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование без изменений |
| Планирование | | |
|  | июль | Планируемый срок начала осуществления закупки, заключение контракта |
|  | август-сентябрь | Поставка игрового оборудования для лазертаг |
|  | октябрь | Освоение иных межбюджетных трансфертов |

**Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц:**

Фактическая реализация мероприятий, нефинансовый вклад граждан и юридических лиц на данном этапе не требуется.

**Общая стоимость инициативного проекта:**План:

1 350 000 рублей 00 коп.

Факт:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп. (закупка в процессе формирования и размещения).

**Ожидаемый срок реализации инициативного проекта:**

«31» декабря 2025 г.