Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Лазертаг - тактика нового поколения» по состоянию на 31.12.2025г.

Цель инициативного проекта: Цель проекта – сформировать у детей и подростков основы ценностного отношения к личности, обществу, государству через организацию мероприятий военно-спортивного направления.

Проект реализуется:

Учреждение:

муниципальное казённое учреждение " Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс "Старт"

Учредитель учреждения:

Администрация сельского поселения Локосово.

Проведенные мероприятия по реализации инициативного проекта:

| № п/п | Дата | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 11.04.2025 | Межбюджетный трансферт 1 350 000,00 внесен в план-график МКУ "Локосовский СОК "Старт" |
|  | 24.04.2025 | Начало формирования закупки в ГИС |
|  | 07.05.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 27.05.2025 | Возврат закупки УО на доработку |
|  | 30.05.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 02.06.2025 | Закупка отклонена УО с нарушением срока подачи Внесены изменения в план-график для размещения закупки в июне 2025 |
|  | 03.06.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 17.06.2025 | Возврат закупки УО на доработку (в возврате указаны требования к изменению, которые не были указаны 27.05.2025) |
|  | 23.06.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование |
|  | 24.06.2025 | Закупка отклонена УО с нарушением срока подачи (закупка была ошибочно отклонена УО, сроки подачи учреждением не были нарушены) |
|  | 25.06.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование без изменений |
|  | 25.06.2025 | Возврат закупки УО на доработку (в возврате указаны требования к изменению, которые не были указаны 17.06.2025) |
|  | 02.07.2025 | Внесены изменения в план-график для размещения закупки в июле 2025 |
|  | 03.07.2025 | Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование без изменений |
|  | 09.07.2025 | закупка возвращена на доработку с замечаниями в части характеристик товаров |
|  | 19.07.2025 | закупка направлена в уполномоченный орган с внесением необходимых изменений |
|  | 23.07.2025 | при опубликовании уполномоченным органом закупки в ЕИС обнаружена ошибка синхронизации лицевого счета для внесения обеспечения заявки на участие, данная ошибка заказчика в системе ГИС не видна, видна только в уполномоченном органе при направлении закупки в ЕИС |
|  | В период до 31.07.2025 | при взаимодействии финансово-экономической службы администрации с.п. Локосово и Отдела муниципальных закупок проводилась работа по устранению ошибки лицевого счета для внесения обеспечения заявки на участие путем переписок с технической поддержкой ГИС, иными уполномоченными лицами по вопросу синхронизации лицевого счета в системах ЕИС с ГИС |
|  | 01.08.2025 | внесены изменения в план-график для размещения закупки в августе 2025 |
|  | 04.08.2025 | закупка направлена в уполномоченный орган |
|  | 14.08.2025 | закупка опубликована уполномоченным органом в системе ЕИС |
|  | 26.08.2025 | подведены итоги электронного аукциона |
|  | 28.08.2025 | направлен проект контракта победителю электронного аукциона |
|  | 03.09.2025 | контракт подписан поставщиком и направлен на подпись заказчику |
|  | 08.09.2025 | Контракт подписан заказчиком не менее чем через десять дней после опубликования итогового протокола 26.08.2025 Контракт № 2025.060048 на поставку игрового оборудования лазертаг (Идентификационный код закупки: 253861702496986170100100140013230244) на сумму 1 333 452 (один миллион триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 51 копейка заключен. |
|  | 08.09.2025 | ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № 52724 от 08.09.2025 заключен (Ноутбук для настройки лазертаг- оборудования; Роутер PRO для настройки лазертаг- оборудования) заключен. |
|  | 09.10.2025 | Поставка игрового оборудования лазертаг по двум контракта произведена до адреса Заказчика в соответствии со всеми условиями контрактов. |
|  | 24.10.2025 | Произведена полная оплата поставленного товара. |
|  | с 01.11.2025 по 31.12.2025 | Численность благополучателей по инициативному проекту «Лазертаг – тактика нового поколения» 80 человек, из них: учащиеся МБОУ «Локосовская СОШ – детский сад им. З.Т. Скутина», жители старшего поколения, трудовые коллективы организаций, предприятий и учреждений с.п. Локосово. |
|  | Ссылки на проведенные мероприятия: | https://vk.ru/wall-137276391_1514х https://vk.ru/wall-137276391_1518 https://vk.ru/wall-137276391_1534 https://vk.ru/wall-137276391_1540 https://vk.ru/wall-137276391_1571 https://vk.ru/wall-137276391_1588 https://vk.ru/wall-137276391_1591 https://vk.ru/wall-137276391_1592 |
| Планирование |  |  |
|  | 2026 год | Дальнейшее организация и предоставление услуг по формированию у детей, подростков и жителей сельского поселения Локосово ценностного отношения к личности, обществу, государству через организацию мероприятий военно-спортивного направления. |

Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц:

Фактическая реализация мероприятий, нефинансовый вклад граждан и юридических лиц на данном этапе не требуется.

Общая стоимость инициативного проекта:
План:

1 350 000 рублей 00 коп.

Факт:

1 350 000 рублей 00 коп.

Ожидаемый срок реализации инициативного проекта:

2025-2026 годы и дальнейшее ежегодное использование лазертаг оборудования для жителей сельского поселения Локосово.